## harmonogram
.
	Harmonogram prací

		ROK 2015					ROK 2016
		VI.				VII.				VIII.				IX.				X.				XI.				XII.				I.				II.				III.				IV.				V.
	Podpis smlouvy s projektantem
	Studie
	DSP
	Tendrová dok. pro výběr zhotovitele
	Vyřízení stavebního povolení
	Soutěžní podmínky - spolupráce	Pouze nezbytně nutná spolupráce					zadávací dokumentace
	Soutěž na výběr zhotovitele	Pouze nezbytně nutná spolupráce, zodpovězení dotazů k PD					termíny dle zákona
	Autorský dozor
	Zahájení stavby

		ROK 2016					ROK 2017
		III.				IV.				V.				VI.				VII.				VII.				IX.				X.				XI.				II.				III.				IV.
	Autorský dozor
	Stavební úpravy objektu

	Práce projektanta
	Stavební práce

	Opava 19. 6. 2015